## Sheet1
프로젝트 일정 | 월 | 7월 | [16 empty] | 8월 | [20 empty] | 9월
2020 | 주 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
STAGE | TASK | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17
기획 | 프로그램 주제선정 및 기획 | bar: 2 9 to 2 10
프로그램 기획서 작성 | bar: 2 10 to 3 13
요구사항 분석 및 기능 설계 | bar: 3 13 to 3 16
스토리보드 작성 | bar: 3 14 to 5 30
요구사항&단위업무 정의서 작성 | bar: 5 27 to 5 30
유스케이스 다이어그램 작성 | bar: 5 31 to 1 3
유스케이스 정의서 작성 | bar: 5 31 to 1 3
자료수집 | DB 자료 수집 | bar: 5 31 to 1 3
open api 조사 | bar: 1 4 to 1 7
공공데이터 조사 | bar: 1 4 to 1 7
설계 | DB 설계 | bar: 1 3 to 1 7
DRD 작성 | bar: 1 3 to 1 7
테이블 정의서 작성 | bar: 1 3 to 1 7
클래스 설계 | bar: 1 6 to 2 10
클래스 다이어그램 작성 | bar: 1 6 to 2 10
시퀀스 다이어그램 작성 | bar: 1 6 to 2 10
디자인 | 로고&메인화면 디자인 | bar: 2 11 to 2 13
Header,Footer 디자인 | bar: 2 11 to 2 13
소개 페이지 디자인 | bar: 2 12 to 2 14
로그인&회원가입 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 19
먹거리 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 21
농장구경&농장홍보(개인 농장) 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 21
체험 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 21
공지사항&자주묻는질문, 농업 소식 페이지 디자인 | bar: 3 18
마이 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 21
관리자 페이지 디자인 | bar: 3 17 to 3 21
구현 | DB 구축 | bar: 2 14 to 3 21
메인 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 3 18
소개 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 3 18
로그인&회원가입 구현 | bar: 3 17 to 4 24
먹거리 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 2 11
농장 구경 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 3 19
농장 홍보 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 2 11
체험 페이지 기능 구현 | bar: 3 17 to 2 11
공지사항&자주묻는질문 기능 구현 | bar: 3 18 to 3 19
농업 소식 페이지 기능 구현 | bar: 3 20 to 4 25
마이 페이지 기능 구현 | bar: 3 18 to 2 11
관리자 페이지 기능 구현 | bar: 3 18 to 2 11
테스트 | 모듈단위 테스트/버그 수정 | bar: 3 18 to 3 14
베타 테스트/버그 수정 | bar: 2 7 to 3 16
배포 | AWS 호스팅 | bar: 3 17 to 3 17
최종 발표 | bar: 3 17